## List1 (hidden)
Akce: „Regenerace veřejného prostranství Holasice“.
Stavba: „Regenerace veřejného prostranství Holasice"
Objednatel: Obec Holasice
Zhotovitel: Dopravní stavby Brno, s.r.o.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Stavební objekt | Cena celkem dle SOD | Čerpáno v období |  |  |  | Od začátku stavby | Zůstatek | Rozpad částky ze sl. 8 | Popis
|  | Za sledované období |  |  | Do sledovaného období
|  | do 31.01.2025 | Rozpad částky ze sloupce 3 | Popis
CELKEM 22-SO003-02 Etapa 2 | 4051481.69 | 374776.03 |  |  | 3628417.89 | 4003193.92 | 348287.3
22-SO051-02.1 D.2.1-D.2.3 Architektonicko-stavební a konstrukční řešení, PBŘ | 2338599.13 | -7564.5 | -7564.5 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | 2033499.13 | 2025934.63 | 312664.5
22-SO051-02.2 D.2.4.1. - El. rozvody NN+VO - část NN | 360853.5 | - Kč |  |  | 360853.5 | 360853.5 | - Kč
22-SO051-02.3 D.2.4.1. - El. rozvody NN+VO - část VO | 752425.8 | 91161 | 61236 | SVÍTIDLO VENKOVNÍ LEDDIODOVÉ ZEMNÍ včetně zemního boxu - ENIKA typ CRICKET, 14W, 4000K, IP67 | 649582 | 740743 | 11682.8 | 11682.8 | SVÍTIDLO VENKOVNÍ LEDDIODOVÉ SLOUPKOVÉ včteně základu - SINCLAIR 6W, GLS 6, IP65, v=1m, 3000K
|  |  | 17640 | PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE ČSN 33 1500 vč. revizní zprávy - Revizní technik
|  |  | 12285 | PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE ČSN 33 1500 vč. revizní zprávy - Spolupráce s revizním technikem
22-SO051-02.4 D.2.5 Zahradní a sadové úpravy | 454003.26 | -8820 | -1260 | Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m | 438883.26 | 430063.26 | 23940 | 5040 | Prunus avium 'Kordia', ok 10-12, s balem, ztratné 3% v ceně
|  |  | -7560 | Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m |  |  |  | 10080 | Sorbus aria ´Magnifica´, ok 10-12, s balem, ztratné 3%v ceně
[8 empty] | 1260 | Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m
22-SO051-02.5 Vedlejší a ostatní náklady | 145600 | 0 |  |  | 145600 | 145600 | - Kč | 7560 | Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m
Vícepráce - práce nad rámec SOD |  | 299999.53 |  | viz. list Vícepráce | - Kč | 299999.53
CELKEM BEZ DPH | 4051481.69 | 374776.03 |  |  | 3628417.89 | 4005269.92 | 46211.77 | 35622.8
DPH 21% | 850811.15 | 78702.97 |  |  | 761967.7569 | 841106.6832
Cena celkem vč. 21% DPH | 4902292.84 | 453479 |  |  | 4390385.6469 | 4846376.6032
V Brně dne 31.01.2025 |  |  |  | Zůstává nevyfakturováno z SOD (sl.1 - sl. 6) | 423063.8 |  | 10588.97
88843.3931
511907.1931
|  |  |  | Z toho je za úřední desku: | 305100
64071
369171
|  |  |  | K dofakturaci (423.063,80-305.100 Kč)i: | 117963.8
24772.3931
142736.1931
Neprovedené práce:
|  |  |  | - popl. za odpad = 7564,5 | 16384.5
|  |  |  | - kácení borovic = 8820,00 | 3440.745
19825.245
|  |  |  | K dofakturaci bez neprovedených prací: | 101579.3
21331.653
122910.953
Předal |  |  |  |  | Převzal:
Ing. Jaroslav Ondra |  |  |  |  | Petr Zelinka

## vyúčtování
Zůstatek k 30.11.2024 = neprovedeno:
305100 | 43 | K | 93610-PC01 | M+D digitální úřední desky 2020/860/250mm kotveno do betonové patky | kus | 1 | 305100 | 305100 |  | 0 | 0 | 1 | 305100 | 0 | 0 | nedodáno, nefakturováno
102843.8 | 35 | K | M091 | SVÍTIDLO VENKOVNÍ LEDDIODOVÉ SLOUPKOVÉ včteně základu - SINCLAIR 6W, GLS 6, IP65, v=1m, 3000K | ks | 2 | 5841.4 | 11682.8 |  | 0 | 0 | 2 | 11682.8 | 0 | 0 | nebylo požadováno, nefakturováno
| 36 | K | M092 | SVÍTIDLO VENKOVNÍ LEDDIODOVÉ ZEMNÍ včetně zemního boxu - ENIKA typ CRICKET, 14W, 4000K, IP67 | ks | 3 | 20412 | 61236 |  | 0 | 0 | 3 | 61236 | 0 | 0 | nebylo požadováno, nefakturováno
| 45 | K | M046 | PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE ČSN 33 1500 vč. revizní zprávy - Revizní technik | hod | 70 | 252 | 17640 |  | 0 | 0 | 70 | 17640 | 0 | 0 | nebylo požadováno, nefakturováno
| 46 | K | M047 | PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE ČSN 33 1500 vč. revizní zprávy - Spolupráce s revizním technikem | hod | 15 | 819 | 12285 |  | 0 | 0 | 15 | 12285 | 0 | 0 | nebylo požadováno, nefakturováno
[12 empty] | součet | 102843.8
15120 | 52 | M | R_200303.1 | Prunus avium 'Kordia', ok 10-12, s balem, ztratné 3% v ceně | kus | 2 | 2520 | 5040 |  | 0 | 0 | 2 | 5040 | 0 | 0 | nedodáno, nefakturováno k 30.11.2024
| 53 | M | R_200362 | Sorbus aria ´Magnifica´, ok 10-12, s balem, ztratné 3%v ceně | kus | 4 | 2520 | 10080 |  | 0 | 0 | 4 | 10080 | 0 | 0 | nedodáno, nefakturováno k 30.11.2024
[12 empty] | součet | 15120
[8 empty] | Celkem neprovedeno k 30.11.2024: |  |  |  |  | 423063.8
v lednu 2025
Vyfakturováno, ale neprovedeno | 59 | K | 9972218 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 | t | 253.633 | 410 | 103989.53 |  | -18.45 | -7564.5 | 0 | -7564.5 | 0 | 0 | neprovedeno,ale fakturováno
-7564.5
| 5 | K | 112151312 | Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m | kus | 1 | 1260 | 1260 | CS ÚRS 2024 01 | -1 | -1260 | 1 | -1260 | 1 | 1260 | neprovedeno,ale fakturováno
| 6 | K | 112151313 | Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m | kus | 2 | 3780 | 7560 | CS ÚRS 2024 01 | -2 | -7560 | 2 | -7560 | 2 | 7560 | neprovedeno,ale fakturováno
-8820
Instalováno v 1/2025 | 36 | K | M092 | SVÍTIDLO VENKOVNÍ LEDDIODOVÉ ZEMNÍ včetně zemního boxu - ENIKA typ CRICKET, 14W, 4000K, IP67 | ks | 3 | 20412 | 61236 |  | 0 | 0 | 3 | 61236 | 0 | 0 | dodatečně požadováno a dodáno v 1/2025
Instalováno v 1/2025 | 45 | K | M046 | PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE ČSN 33 1500 vč. revizní zprávy - Revizní technik | hod | 70 | 252 | 17640 |  | 0 | 0 | 70 | 17640 | 0 | 0 | dodatečně požadováno a dodáno v 1/2025
Instalováno v 1/2025 | 46 | K | M047 | PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK DLE ČSN 33 1500 vč. revizní zprávy - Spolupráce s revizním technikem | hod | 15 | 819 | 12285 |  | 0 | 0 | 15 | 12285 | 0 | 0 | dodatečně požadováno a dodáno v 1/2025
91161
Vícepráce nad rámec SOD | [12 empty] | 299999.53 |  |  | samostatná příloha
374776.03
Cena bez DPH dle SOD |  |  |  | 4051481.69
méněpráce |  |  |  | -305100 | 43 | K | 93610-PC01 | M+D digitální úřední desky 2020/860/250mm kotveno do betonové patky
|  |  |  | -7564.5 | 59 | K | 9972218 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01
|  |  |  | -1260 | 5 | K | 112151312 | Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m
|  |  |  | -7560 | 6 | K | 112151313 | Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m
|  |  |  | -5040 | 52 | M | R_200303.1 | Prunus avium 'Kordia', ok 10-12, s balem, ztratné 3% v ceně
|  |  |  | -10080 | 53 | M | R_200362 | Sorbus aria ´Magnifica´, ok 10-12, s balem, ztratné 3%v ceně
|  |  |  | -11682.8 | 35 | K | M091 | SVÍTIDLO VENKOVNÍ LEDDIODOVÉ SLOUPKOVÉ včteně základu - SINCLAIR 6W, GLS 6, IP65, v=1m, 3000K | [5 empty] | -348287.3
Vícepráce dle samostatného výkazu |  |  |  | 299999.53
Celkem SOD - méněpráce + vícepráce |  |  |  | 4003193.92 |  | 4.051.481,69 - 4.003.193,92= |  | -48287.77 | = rozdíl v ceně zakázky, tj. vícepráce - méněpráce
Fakturováno bez DPH k 30.11.2024 |  |  |  | 3628417.89
K dofakturaci bez DPH |  |  |  | 374776.03
|  |  | 21% | 78702.9663
453478.9963